**План работы региональной стажировочной площадки**

**«Оздоровительно – воспитательная технология «Здоровый дошкольник» в ДОО и семье» на 2023 год**

**Полное название ОО:** Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №11 Лесозаводского городского округа»

**Руководитель стажировочной площадки:** Антипова Елена Сергеевна, старший воспитатель

**Цель:** создание условий для корректировки и экспериментальной проверки физкультурно-оздоровительной и воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста.

**Задачи:**

1. Разработать нормативную базу, определяющую организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности региональной стажировочной площадки Приморского края «Детский сад – маршруты развития», на базе МДОБУ;

2. Обеспечить освоение педагогами основ корректировки и экспериментальной проверки физкультурно-оздоровительной и воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста в рамках региональной стажировочной площадки «Детский сад – маршруты развития»;

3. Реализация мероприятий программы стажировки, включенных в календарный план работ проекта «Система стажировочных площадок Приморского края «Детский сад – маршруты развития»;

4. Участие в оформлении инновационной практики организации для размещения лучших управленческих и воспитательных практик системы стажировочных площадок Приморского края, в том числе, для размещения на всероссийской платформе «Смартеки» АСИ;

5. Представить инновационные практики формирования физкультурно-оздоровительной и воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста посредством сетевых форматов внедрения и распространения с использованием ресурсов социальных сетей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий** | **Срок (период) выполнения** | **Перечень планируемых результатов** | **Ответственные** |
| 1. Разработать нормативную базу, определяющую организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности региональной стажировочной площадки Приморского края «Детский сад – маршруты развития», на базе МДОБУ
 |
| 1.1. | Разработать и утвердить приказ об открытии на базе МДОБУ региональной стажировочной площадки Приморского края «Детский сад – маршруты развития», утвердить состав рабочей группы СП | до 14.08 | Приказ утвержден, размещен на сайте | старший воспитатель, заведующий МДОБУ |
| 1.2. | Разработка программы стажировки | до 14.08 | Программа разработана и размещена на сайте | рабочая группа СП |
| 1.3. | Разработка плана реализации региональной стажировочной площадки  | до 14.08 | План разработан и размещен на сайте | рабочая группа СП |
| 2. Обеспечить освоение педагогами основ корректировки и экспериментальной проверки физкультурно-оздоровительной и воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста в рамках региональной стажировочной площадки «Детский сад – маршруты развития» |
| 2.1. | Участие в регулярных ВКС (1 раз в две неделе) по вопросам организационно-методического сопровождения реализации региональной стажировочной площадки «Детский сад – маршруты развития»  | В течение периода работ по проекту | Уточнение текущих задач по проекту.Документы и рекоменлдаципо решению задач | рабочая группа СП |
| 2.2. | Участие в программе обучения участников Проекта обобщению и оформлению лучших управленческих и воспитательных практик (вебинар) | 21.08–25. 08 | Приобретен навык обобщения и оформления лучших управленческих и воспитательных практик.Обобщена и оформлена практика ОО | рабочая группа СП |
| 3. Реализация мероприятий программы стажировки, включенных в календарный план работ проекта «Система стажировочных площадок Приморского края «Детский сад – маршруты развития» |
| 3.1. | Сбор, участие в формировании коллекции учебно-методических, информационных материалов и полезных ссылок по теме стажировочной площадки | до 01.09 | Материалы размещены на платформе проекта | старший воспитатель |
| 3.2 | Проведение мероприятий программы стажировки, включенных в календарный план работ проекта «Система стажировочных площадок Приморского края «Детский сад – маршруты развития» | 20.08 – 31.10 | Справки о проведении мероприятий | старший воспитатель |
| 4.Участие в оформлении инновационной практики организации для размещения лучших управленческих и воспитательных практик системы стажировочных площадок Приморского края, в том числе, для размещения на всероссийской платформе «Смартеки» АСИ |
| 4.1. | Участие в мониторингах ГАУ ДПО ПК ИРО по тематике проекта | 01.09 – 30.10 | аналитическая справка по результатам мониторинга по теме площадки МДОБУ | старший воспитатель |
| 4.2. | Участие в краевом фестивале лучших практик и сетевых программ непрерывного повышения уровня профессионально мастерства педагогических работников и управленческого персонала учреждений дошкольного образования «Детский сад – маршруты развития». | 01.09 – 30.09 | участие в программе фестиваля  | старший воспитатель |
| 4.3. | Обобщение и оформление инновационной практики ОО для размещения на всероссийской платформе «Смартеки» АСИ | 02.10- 31 10 | Практика МДОБУ оформлена и размещена на всероссийской платформе «Смартеки» АСИ | старший воспитатель |
| 5.Представить инновационные практики формирования физкультурно-оздоровительной и воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста посредством сетевых форматов внедрения и распространения с использованием ресурсов социальных сетей. |
| 5.1. | Подготовка и размещение визитки стажировочной площадки  | до 04.08 |  визитка размещена | старший воспитатель  |
| 5.2. | Создание страниц на сайте МДОБУ и в социальных сетях с целью освещения деятельности региональной СП «Детский сад – маршруты развития», СП МДОБУ | до 10.08 | страница создана | старший воспитатель |
| 5.3. | Подготовка постов о реализуемых мероприятиях стажировочной площадки (в соответствии с утвержденным планом работ) | 20.08 – 31.10 | пост размещен | старший воспитатель |